**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «****Пожарная безопасность на территории муниципального образования Пенкинское на 2020-2022 годы»**

(утвержденной постановлением администрации муниципального образования Пенкинское от 02.12.2019 № 56)

**Анализ результативности основных показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Пенкинское на 2020-2022 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Примечание |
| Утвержденов целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |  |
| Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах | Администрация МО Пенкинское | Чел. | 0 | 0 | -0 | 0 |  |
| Устройство пирсов и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами | Администрация МО Пенкинское | ед | 2 | 2 | 0 | 0 | Осуществлено обустройство разворотных площадок к водоисточникам в населенных пунктах Андрейцево и леонтьево, что повысило пожарную безопасность на территории МО Пенкинское |
| Опашка населенных пунктов | Администрация МО Пенкинское | ед | 5 | 7 | 2 | 2 | Проведена весенняя опашка в деревнях Пирогово, Воскресенское Пенкино, Краснораменье, Марьинка, Леонтьево и Сынково что повысило пожарную безопасность населенных пунктов на территории МО Пенкинское |
| Итого сводная оценка | Х | Х | Х | Х | Х | **2** |  |

**Анализ использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий**

**муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Пенкинское на 2020-2022 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программное мероприятие | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов)  | Наименование исполнителя, ответственного за реализацию программного мероприятия | Объёмы финансирования |
| Плановое значение, тыс. руб. | Фактическое значение, тыс. руб.  | Степень достижения запланированного уровня затрат, %  | Доля в общем объеме средств, предусмотрен- ных на финансирование программы, % |
| Опашка населенных пунктов на территориях сельского поселения | Бюджет поселения80303090200020190244 | Администрация МО Пенкинское | 17,6 | 17,6 | 100 | 2,8 |
| Устройство подъездов и пирсов к пожарным водоемам | Бюджет поселения80303090200020170 | Администрация МО Пенкинское | 600,0 | 0,00 | 0 | 87,2 |

**Заключение об эффективности реализации**

**муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Пенкинское на 2020-2022 годы» за 2021 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективностипрограммы**  | **Итоговаясводная оценка (баллов)** | **Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности**  | **Предложения по дальнейшей реализации целевойпрограммы**  |
| Эффективность возросла | 2 (положительное значение) | На ход реализации программы повлияли экономические и социальные факторы. Проводимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и защите населения в целом способствовали положительной динамике основных показателей, характеризующих защищенность населения и имущества в плане пожарной безопасности.Реализация программы в 2021 году была осуществлена согласно плановым показателям и объемам финансирования. Фактические объемы финансирования по программным мероприятиям в 2021 году выполнены на 2,8%, в связи с оказанием спонсорской помощи по обустройству пирсов | Данная программа рассчитана на 3 года. Предлагаю реализовать программу с аналогичными целями и задачами в 2022 году. |

Глава администрации О.В.Егоров